## Тепло Приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"
Инвестиционная программа на 2019 год
Услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергии
Утверждено Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономикм РК по Карагандинской области от 5 марта 2019 года № 54-ОД
Согласовано ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммульного хозяйства Карагандинской области " от 14 марта 2019 года
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Услуги передачи, распределения и снабжения тепловой энергии
1 | Ремонт теплосети №1, от ТК у насосной "0" до ТК-5 (630 мм) | км | 0.35 | 0.39804 | 32050.28 | 22050.9133 | 32050.28 | 22050.9133 | -9999.3667 | Снижение цен на материалы по итогам тендерных процедур
2 | Ремонт теплосети №3 от ул. Ердена 51 до ул. Молдагуловой (426-640мм) | км | 0.64 | 0.648 | 39618.9 | 40831.8291 | 39618.9 | 40831.8291 | 1212.929 | Замена проводилась больше плана
3 | Ремонт теплосети №3 от ул. Ердена до ДС №7 (630-340мм) | км | 0.34 | 0.34874 | 19727.14 | 20568.713 | 19727.14 | 20568.713 | 841.573 | Замена проводилась больше плана
4 | Насосный агрегат SLM-OY-350-9M | компл | 1 | 0 | 22130.45 | 0 | 22130.45 | 0 | -22130.45 | Срок поставки согласно договора до 31.12.2019г
| Итого |  |  |  | 113526.77 |  | 113526.77 | 83451.4554 | -30075.3146
|  |  | Директор ТОО "СПТВС" | [7 empty] | Токимбаев Е.А.

## Продолжение 4
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  | на портале гос.закупок заключены договора с поставщиками на приобретение материалов,проводятся ремонтные работы, проведение гос.закупки на смр планируется в июне текущего года
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  | на портале гос.закупок заключены договора с поставщиками на приобретение материалов,проводятся ремонтные работы, проведение гос.закупки на смр планируется в июне текущего года
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  | на портале гос.закупок заключены договора с поставщиками на приобретение материалов,проводятся ремонтные работы, проведение гос.закупки на смр планируется в июне текущего года
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  | на портале гос.закупок заключены договора с поставщиками на приобретение материалов,проводятся ремонтные работы, проведение гос.закупки на смр планируется в июне текущего года
Директор ТОО "СПТВС" |  |  | Токимбаев Е.А.