## Вода Приложение 4
Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)*
ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения"
Инвестиционная программа на 2019 год
Услуги подачи воды по распределительным сетям
Утверждено Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономикм РК по Карагандинской области от 5 марта 2019 года № 54-ОД
Согласовано ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммульного хозяйства Карагандинской области " от 11 марта 2019 года
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге
| Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях |  | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге |  | Собственные средства |  |  |  | Заемные средства |  |  |  | Бюджетные средства |  | Нерегулируемая (иная) деятельность
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Услуги подачи воды по распределительным сетям
1 | Ремонт сборных коллекторов западного участка от скважины №20 до скважины №17 (530мм) | км | 0.44 | 0.461 | 16742.68 | 15017.7552 | 16742.68 | 15017.7552 | -1724.9248 | снижение цен на материалы по итогам тендерных процедур
2 | Ремонт сборных коллекторов западного участка от скважины №20 до скважины №17 (325мм) | км | 1.16 | 0.58 | 32854.59 | 12320.4713 | 32854.59 | 12320.4713 | -20534.1188 | работа продолжается
| Итого |  | 0.44 |  | 49597.27 |  | 49597.27 | 27338.2264 | -22259.0436
|  |  | Директор ТОО "СПТВС" | [7 empty] | Токимбаев Е.А.

## Продолжение 4 вода
Продолжение Приложения № 4 к Правилам
утверждения инвестиционных программ
(проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки,
а также проведения анализа
информации об их исполнении
Показатели эффективности, надежности и качества2 | Факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду | План (год) | Факт текущего года (полугодия) | Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества | Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  | на портале гос.закупок заключены договора с поставщиками на приобретение материалов,проводятся ремонтные работы, смр в статусе на обжаловании
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  | на портале гос.закупок заключены договора с поставщиками на приобретение материалов,проводятся ремонтные работы, смр в статусе на обжаловании
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |  |  | на портале гос.закупок заключены договора с поставщиками на приобретение материалов,проводятся ремонтные работы, смр в статусе на обжаловании
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  |  |  |  | на портале гос.закупок заключены договора с поставщиками на приобретение материалов,проводятся ремонтные работы, смр в статусе на обжаловании
Директор ТОО "СПТВС" |  |  | Токимбаев Е.А.